## Proyeccion
Proyecto BODA
| Back End : BD - API WEB - Middleware | [9 empty] | Front End - App Funcional |  |  |  |  | Front End | Front End Diseño |  | Validacion del Usuario Final | Optimizacion y Mejoras | 100 | Totalmente utilizable / Terminado
| BD | Models | EF Core / Migrations | Repository / Extentions / Async | Controllers / Rutes/ Filters / GET-POST-PUT-DELETE | Seguridad / JWT | CORS HEAD | Correos | Dynamics | PRUEBAS | Services / Guards / Pipes / Models | Components TS | Views / FORMS | Rules | PRUEBAS | Validacion Formularios | Diseño funcional | Diseño UX / Reponsive / Movil |  |  | Verde | Cumple con la funcionalidad y es utilizable según su valor de porcentaje
AGENDA | [20 empty] | Amarillo | Tiene tiene la forma, la idea pero no es utilizable
Agenda | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 0 | 100 | na | 0 |  | 40 | 30 | 25 | 0 |  | 1 | 5 | 0 |  |  | Rojo | En desarrollo
Agenda Fechas | na | 100 | na | 90 | 90 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | na | na | 0 |  | na | na | na |  |  | Rojo 0 | No iniciado
Estado Agenda | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 100 | na | na |  | na | na | na | na |  | na | na | na
PAQUETE
Cat Servicio | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paquete Servicio | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Paquete | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASTER FILE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
master File | 100 | 100 | 99 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Master File Contenido | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
CATALOGOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lugar Cena | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | 70 | 0 | 0
Lugar Ceremonia | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | 0 | 0 | 0
Tipo Ceremonia | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | 0 | 0 | 0
BackUp | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | 0 | 0 | 0
Agencia | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 60 | 0 | 0 | 0
Horas | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | na | na |  | 75 | 0 | 0 | 0
Divisa | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | na | na |  | 75 | 0 | 0 | 0
Hotel | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 0 | 100 | na | na |  | 75 | 0 | 0 | 0
EXTRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dias Bloqueados | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Comentario | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Historial | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
USUARIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Shared Pages | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Header | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 80 | 80 | 80 | 0
SideBar | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
Footer | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 80 | 80 | 80 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pages | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Login | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 70 | 70 | 70 | 0
Hotel Select | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
DashBoard | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
AGENDA
Seleccionar Coordiandor de boda por id de hotel
Mostrar paquete por IdHotel
Mostrar Lugar Cena por Id del Hotel
Mostrar Lugar Ceremonia por Id Hotel
Mostrar Backup por Id de Hotel
Al seleccionar Agenda porner correo default
Poner Divisa default