## Niveles
1 | 2 | 3 | 4
BACK END | Front ¦ Funcionalidad | Front ¦ Validaciones | Front ¦ Diseño | Revision de Usuario final | Mejoras y Optimizaciones
Test

## Tareas-Modulos
Proyecto BODA
| Back End : BD - API WEB - Middleware | [9 empty] | Front End - App Funcional |  |  |  |  | Front End | Front End Diseño |  | Validacion del Usuario Final | Optimizacion y Mejoras | 100 | Totalmente utilizable / Terminado
MOD | BD | Models | EF Core / Migrations | Repository / Extentions / Async | Controllers / Rutes/ Filters / GET-POST-PUT-DELETE | Seguridad / JWT | CORS HEAD | Correos | Dynamics | TEST | Services / Guards / Pipes / Models | Components TS | Views / FORMS | Rules | TEST | Validacion Formularios | Diseño funcional | Diseño UX / Reponsive / Movil |  |  | Verde | Cumple con la funcionalidad y es utilizable según su valor de porcentaje
AGENDA | [20 empty] | Amarillo | Tiene tiene la forma, la idea pero no es utilizable
Agenda | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 0 | 100 | na | 0 | 86 | 85 | 78 | 76 | 30 |  | 60 | 68 | 10 |  |  | Rojo | En desarrollo
Agenda Fechas | na | 100 | na | 90 | 90 | 0 | 100 | na | na | 86 | 85 | 88 | na | 25 |  | 70 | na | na |  |  | Rojo 0 | No iniciado
Estado Agenda | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 100 | na | na | 86 | 86 | 85 | na | 50 |  | na | na | na
PAQUETE | [16 empty] | 45
Categoria | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 30 | 70 | 0 | 0 |  |  | 40
Departamento | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 0 | 0 | 0
Dep-Servicio | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 0 | 100 | na | na | 86 | 90 | 75 | 82 | 0
Servicio | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 0 | 100 | na | na | 86 | 90 | 80 | 83 | 63 |  |  | 60
Paquete Servicio | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 0 | 100 | na | na | 86 | 90 | 82 | 82 | 48 |  |  | 62
Paquete | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | 0 | 86 | 90 | 83 | 82 | 45 |  |  | 63
MASTER FILE | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
master File | 100 | 100 | 99 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | na | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
Master File Contenido | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 0 | 100 | na | na | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
CATALOGOS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Lugar Cena | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 70 | 0 | 0
Lugar Ceremonia | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 0 | 0 | 0
Tipo Ceremonia | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 0 | 0 | 0
BackUp | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 0 | 0 | 0
Agencia | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 60 | 0 | 0 | 0
Horas | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | na | na | 86 | 75 | 0 | 0 | 0
Divisa | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 100 | na | na | 86 | 75 | 0 | 0 | 0
Hotel | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 0 | 100 | na | na | 86 | 75 | 0 | 0 | 0
EXTRA | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dias Bloqueados | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
Comentario | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
Historial | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 0 | 100 | na | na | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
USUARIO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Shared Pages | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Header | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 90 | 90 | 90 | 0 |  | 80
SideBar | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Footer | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 90 | 90 | 90 | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Pages | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Login | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 70 | 70 | 70 | 0
Hotel Select | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 80 | 90 | 88 | 0
DashBoard | na | na | na | na | na | na | na | na | na |  | 0 | 0 | 0 | 0
OC
ODS
Note on X18: edwin: Iniciar la interaccion con el usuario final

## Issues
AGENDA | PAQUETES | MASTER FILE
Seleccionar Coordiandor de boda por id de hotel | Categorias por hotel
Mostrar paquete por IdHotel | Servicios por Hotel
Mostrar Lugar Cena por Id del Hotel | Paquete por hotel
Mostrar Lugar Ceremonia por Id Hotel | Departamentos por hotel
Mostrar Backup por Id de Hotel
Al seleccionar Agenda porner correo default | Editar ¦ departamento solo los guardados
Poner Divisa default
Nacionalidad usar Select MX, US
Al momento de confirmar se crea el master file - puede ser en otra etapa de la reserva ?
¿Qué pasa si ya tengo seleccionado el paquete, y aceptado por el cliente, pero a los dos dias alguien modifica el paquete? Se mantienen los servicios que tenia el paquete antes de ser modificado?
Al momento de crear el tentativo se crea el master, siempre y cuando tenga paquete seleccionado